## Лист1
Утверждаю начальник Управления образования __________________ Л.М. Миннуллина (приказ № 19 от 24.01.2022)
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" на 2022-2024 г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Каменск-Уральский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН: 6666008300
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | 1.1. Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-02-01 | Измоденова Татьяна Михайловна директор школы
|  | 1.2. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Берсенева Татьяна Георгиевна администратор сайта
|  | 1.3. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-01 | Измоденова Татьяна Михайловна директор школы
|  | 1.4. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-02-01 | Тюрина Вера Анатольевна зам. директора по УВР
|  | 1.5. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-01 | Измоденова Татьяна Михайловна директор школы
|  | 1.6. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Шайхудинова Ольга Фаритжановна главный бухгалтер
2. | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | 2.1. Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-01 | Королькова Мария Сергеевна, зам.директора по УВР
|  | 2.2. Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-01 | Королькова Мария Сергеевна, зам.директора по УВР
|  | 2.3. Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-01 | Берсенева Татьяна Георгиевна администратор сайта
|  | 2.4. Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01 | Берсенева Татьяна Георгиевна администратор сайта
II. Комфортность условий предоставления услуг
3. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 76%) | 3.1 Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2024-12-01 | Бахарева Ксения Владиславовна зам.директора по АХЧ
III. Доступность услуг для инвалидов
4. | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | 4.1.Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-12-01 | Бахарева Ксения Владиславовна зам.директора по АХЧ
|  | 4.2. наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-12-01 | Бахарева Ксения Владиславовна зам.директора по АХЧ
|  | 4.3. наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-01 | Бахарева Ксения Владиславовна зам.директора по АХЧ
5. | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | 5.1. Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-01 | Бахарева Ксения Владиславовна зам.директора по АХЧ
6. | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 89%) | 6.1. Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-01 | Измоденова Татьяна Михайловна директор школы
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 89%) | 7.1. Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-01 | Измоденова Татьяна Михайловна директор школы
8. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | 8.1. Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-12-01 | Гумилевская Любовь Анатольевна зам.директора по ВР
9. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 94%) | 9.1. Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-01 | Королькова Мария Сергеевна, зам.директора по УВР
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
10. | 91% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | 10.1. Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-01 | Тюрина Вера Анатольевна зам. директора по УВР
11. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | 11.1. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-01 | Тюрина Вера Анатольевна зам. директора по УВР
12. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | 12.1. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-01 | Тюрина Вера Анатольевна зам. директора по УВР
Директор школы _______ Т.М. Измоденова

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками